## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 6.07%
1.1 | Administração Central e Local | 3.67%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.11%
1.3 | Riscos | 0.56%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.73%
2.0 | TRIBUTOS | 11.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 3%
2.4 | CPRB | 4.5%
3.0 | LUCRO | 7.3%
3.1 | Lucro | 7.3%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 28.18%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
| Assinatura do proponente/tomador | Assinatura do responsável técnico
Nome: | PREFEITO | Nome: LEANDRO BARBOSA FERNANDES
CREA/CAU:
Local: | Goiânia | 8.424/D-GO
Data: | 2018-07-11

## MAT BETUMINOSO (hidden)
TABELA 31 - MATERIAIS BETUMINOSOS
DEMONSTRATIVOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS - JAN/2017 - COM DESONERAÇÃO
Data: seg,2 jan de 17.
Data - Base: NOVEMBRO/2016
ANP
Produto | Preço/kg |  | Preço/T | Produto | ($)+BDI+ICMS
CM30 | 3.2334 | GOIÁS | 3233.4 | CM30 | 4587.9219
RL-1C | 1.5252 | CENTRO-OESTE | 1525.19 | RL-1C | 2164.116
RR-2C | 1.7448 | GOIÁS | 1744.77 | RR-2C | 2475.6815
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO - DNIT
[5 empty] | ICMS |  | IPAV (JAN09): | 224.886
[5 empty] | 17% |  | IPAV (NOV16): | 303.752
BDI
17.77%
** DISTÂNCIA DA DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA DA OBRA EM ORÇAMENTO **
CÁLCULO DO TRANSPORTE |  |  | TRANSPORTE EM RODOVIAS COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO
DT (KM) = | 111 |  | Quente |  | Frio
F CT (R$ / T) = | 90.0707 |  | X1A | X1B | X2A | X2B
|  |  | 24.715 | 0.247 | 22.244 | 0.223
FCT = ((X2A+X2B*DT)/(1-ICMS))*(1+BDI))*(IPAV NOV 16 /IPAVJAN09)
* CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02, DE 18 DE JANEIRO DE 2011-DNIT.

## BDI 1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: PRAÇA DO SANTUÁRIO DE SANTO ANTÔNIO LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO
DATA: MARÇO/2017
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 3.61%
1.1 | Administração Central e Local | 2.2%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.05%
1.3 | Riscos | 0.33%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.03%
2.0 | TRIBUTOS | 8.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 0%
2.4 | CPRB | 4.5%
3.0 | LUCRO | 4.38%
3.1 | Lucro | 4.38%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 17.77%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | ACUMULADO
Item | Serviço | Valor | 1ª Medição |  | 2ª Medição |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 103680.45
|  |  | 50% | 51840.225 | 50% | 51840.225 | 100% | 103680.45 | #REF!
2 | RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO | 634110.61
|  |  | 50% | 317055.305 | 50% | 317055.305 | 100% | 634110.61 | #REF!
3 | REPERFILAMENTO COM PMF | 255804.13
|  |  | 50% | 127902.065 | 50% | 127902.065 | 100% | 255804.13 | #REF!
4 | ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAÇÃO | 43976.85
|  |  | 50% | 21988.425 | 50% | 21988.425 | 100% | 43976.85 | #REF!
5 | SINALIZAÇÃO | 36919.5059
|  |  | 50% | 18459.753 | 50% | 18459.753 | 100% | 36919.5059 | #REF!
| BDI |  | 19.61% | 0 | 19.61% | 0 | 19.61% | 0 | #REF!
| Sub-Total Unitário | 1074491.5459 | 50% | 537245.773 | 50% | 537245.773 |  |  | #REF!
| Sub-Total Acumulado |  | 50% | 537245.773 | 100% | 1074491.5459 | 100% | 1074491.5459
| TOTAL GERAL | 1074491.5459 | 537245.773 |  | 537245.773 |  | 1074491.5459
| LEANDRO BARBOSA FERNANDES |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DEHEITORAI
ENG CIVIL 8.424/D-GO
|  | 1074491.5459 |  | 518786.02 |  | 518786.02 |  | 1037572.04
|  |  |  | 48.28% |  | 48.28% |  | 96.56%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Quadro de Areas (hidden)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM REPERFILAMENTO PMF E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE HEITORAI- GO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI - GOIÁS
TABELA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
QUADRO DE ÁREAS RECAPEAMENTO FAINA
LOCALIZAÇÃO | INTERVENÇAO |  |  | INTERVENÇÕES |  |  |  | INTERVENÇÕES
LOGRADOURO | MICRO REVESTIMENTO |  |  | TAPA BURACO |  |  |  | REPERFILAMENTO
| EXTENSÃO | LARGURA DA | ÁREA DE TOTAL | % DA ÁREA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EXTENSÃO(m) | LARGURA DA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
| (m) | PISTA | (m²) |  |  | (m) | (m3) |  | PISTA | (m²) | (m) | (m3)
RUAS DE FAINA |  |  | 14541 |  |  |  | 454.51 |  |  | 12111 |  | 302.775
Avenida Lino Nascimento | 405 | 12 | 4860 | 20% | 972 | 0.1 | 97.2 | 202.5 | 12 | 2430 | 0.025 | 60.75
Avenida Felix Brito | 192 | 8 | 1536 | 30% | 460.8 | 0.1 | 46.08 | 192 | 8 | 1536 | 0.025 | 38.4
Rua Noronha | 53 | 7 | 371 | 30% | 111.3 | 0.1 | 11.13 | 53 | 7 | 371 | 0.025 | 9.275
Rua Noronha | 77 | 10 | 770 | 30% | 231 | 0.1 | 23.1 | 77 | 10 | 770 | 0.025 | 19.25
Rua Noronha | 49 | 10 | 490 | 30% | 147 | 0.1 | 14.7 | 49 | 10 | 490 | 0.025 | 12.25
Rua Perreira Galvão | 120 | 10 | 1200 | 30% | 360 | 0.1 | 36 | 120 | 10 | 1200 | 0.025 | 30
Rua Perreira Silva | 197 | 10 | 1970 | 30% | 591 | 0.1 | 59.1 | 197 | 10 | 1970 | 0.025 | 49.25
0.025
Rua Ferreira Alves | 440 | 7.6 | 3344 | 50% | 1672 | 0.1 | 167.2 | 440 | 7.6 | 3344 | 0.025 | 83.6
0.088889
-

## MEMORIA DE CALCULO SINALIZA
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA (PLACA DE LOGRADOURO)
SETOR MARLOS GAMA / CENTRO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ÁREA(Unid.) |  |  |  |  | ÁREA
PLACA DE PARE | 23 | 0.25 |  |  |  |  | 5.75
PLACA DE PEDESTRE |  | 0.36 |  |  |  |  | 0
PLACA DE VELOCIDADE |  | 0.28 |  |  |  |  | 0
TOTAL | 23 | [5 empty] | 5.75
SETOR - DONA SINHANA
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ÁREA(Unid.) |  |  |  |  | ÁREA
PLACA DE PARE | 14 | 0.25 |  |  |  |  | 3.5
PLACA DE PEDESTRE |  | 0.36 |  |  |  |  | 0
PLACA DE VELOCIDADE |  | 0.28 |  |  |  |  | 0
TOTAL | 14 | [5 empty] | 3.5
RUA SÃO JORGE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ÁREA(Unid.) |  |  |  |  | ÁREA
PLACA DE PARE | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
PLACA DE PEDESTRE |  | 0.36 |  |  |  |  | 0
PLACA DE VELOCIDADE |  | 0.28 |  |  |  |  | 0
TOTAL | 1 | [5 empty] | 0.25
TOTAL PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (INSUMO) (m²) | [6 empty] | 9.5
CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. (Unid.) | [6 empty] | 38
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
SETOR MARLOS GAMA / CENTRO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | [5 empty] | QUANTIDADE
PLACAS LOGRADOURO | 23 | [5 empty] | 23
MASTRO | 23 | [5 empty] | 23
SETOR - DONA SINHANA
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | [5 empty] | QUANTIDADE
PLACAS LOGRADOURO | 15 | [5 empty] | 15
MASTRO | 15 | [5 empty] | 15
RUA SÃO JORGE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | [5 empty] | QUANTIDADE
PLACAS LOGRADOURO | 1 | [5 empty] | 1
MASTRO | 1 | [5 empty] | 1
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (Unid.) | [6 empty] | 39
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM (Unid.) | [6 empty] | 39
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SETOR MARLOS GAMA / CENTRO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | COMP. | LARG. | ÁREA | QUANT. MULTIPLICAR | QUANT. DIVIDIR | ÁREA
PARE (TOTAL DO SETOR)- LINHA DE RETENÇÃO - BRANCA |  | 130.77 | 0.4 |  |  |  | 52.31 | COMPRIMENTOS | 4.48 | 4.49 | 3.37 | 4.28 | 4.2 | 4.37 | 7.78 | 4.53 | 3.44 | 3.76 | 2.87 | 2.89 | 3 | 7 | 8.52 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 7.23 | 4.77 | 7.06 | 9.3 | 3.96 | 3.56 | 4.77 | 4.77 | 4.77
PARE (TOTAL DO SETOR)- LINHA CONTINUA ( BRANCA) | 6 | 20 | 0.1 |  |  |  | 12
PARE (TOTAL DO SETOR) - LINHA CONTINUA DUPLA ( AMARELA) | 20 | 20 | 0.1 |  | 2 |  | 80
PARE (TOTAL DO SETOR) - LEGENDA "PARE" | 30 | 2.5 | 3 |  |  |  | 225
AVENIDA CEL. HEITOR - LINHA CONTINUA DUPLA ( AMARELA) |  | 614.1 | 0.1 |  | 2 |  | 122.82 | COMPRIMENTOS | 32.29 | 67 | 68.23 | 102.52 | 91 | 98.48 | 18.64 | 20.68 | 48.19 | 67.07
AVENIDA CEL. HEITOR - LINHA DIVISÃO DE FLUXO MESMO SENTIDO (BRANCA) |  | 1044.36 | 0.1 |  |  | 2 | 52.22 | COMPRIMENTOS | 532.4 | 511.96
AVENIDA CEL. HEITOR - LINHA FAIZA ZEBRADA (AMARELA) |  | 4.08 | 0.3 |  |  |  | 1.22 | COMPRIMENTOS | 1.41 | 1.15 | 0.89 | 0.63
AVENIDA SÃO PAULO - LINHA DIVISÃO DE FLUXO MESMO SENTIDO (BRANCA) |  | 496.22 | 0.1 |  |  | 2 | 24.81 | COMPRIMENTOS | 237.53 | 258.69
AVENIDA CENTRAL - LINHA DIVISÃO DE FLUXO MESMO SENTIDO (BRANCA) |  | 351.65 | 0.1 |  |  | 2 | 17.58 | COMPRIMENTOS | 174.15 | 177.5
RUA URU - LINHA CONTINUA DUPLA ( AMARELA) |  | 205.2 | 0.1 |  | 2 |  | 41.04 | COMPRIMENTOS | 45.3 | 65 | 58.6 | 36.3
AVENIDA JK - LINHA DIVISÃO DE FLUXO MESMO SENTIDO (BRANCA) |  | 1356.56 | 0.1 |  |  | 2 | 67.83 | COMPRIMENTOS | 678.18 | 678.38
AVENIDA JK - LINHA CONTINUA ( AMARELA) NA FAIXA ZEBRADA |  | 26.34 | 0.1 |  |  |  | 2.63 | COMPRIMENTOS | 13.17 | 13.17
AVENIDA JK - LINHA FAIZA ZEBRADA (AMARELA) |  | 5.32 | 0.3 |  |  |  | 1.6 | COMPRIMENTOS | 1.31 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.77
0
TOTAL | [6 empty] | 701.06
SETOR DONA SINHANA
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | COMP. | LARG. | ÁREA | QUANT. MULTIPLICAR | QUANT. DIVIDIR | ÁREA
PARE (TOTAL DO SETOR)- LINHA DE RETENÇÃO - BRANCA |  | 64.14 | 0.4 |  |  |  | 25.66 | COMPRIMENTOS | 5.22 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 5.3 | 4.21 | 4.21 | 3.85 | 4.21 | 5.72 | 5.38 | 5.31 | 4.95 | 3.15
PARE (TOTAL DO SETOR)- LINHA CONTINUA ( BRANCA) | 0 | 20 | 0.1 |  |  |  | 0
PARE (TOTAL DO SETOR) - LINHA CONTINUA DUPLA ( AMARELA) | 14 | 20 | 0.1 |  | 2 |  | 56
PARE (TOTAL DO SETOR) - LEGENDA "PARE" | 14 | 2.5 | 3 |  |  |  | 105
TOTAL | [6 empty] | 186.66
RUA SÃO JORGE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | COMP. | LARG. | ÁREA | QUANT. MULTIPLICAR | QUANT. DIVIDIR | ÁREA
PARE - LINHA DE RETENÇÃO - BRANCA |  | 4.65 | 0.4 |  |  |  | 1.86 | COMPRIMENTOS | 4.65
PARE - LINHA CONTINUA ( BRANCA) | 0 | 20 | 0.1 |  |  |  | 0
PARE - LINHA CONTINUA DUPLA ( AMARELA) | 1 | 20 | 0.1 |  | 2 |  | 4
PARE - LEGENDA "PARE" | 1 | 2.5 | 3 |  |  |  | 7.5
TOTAL | [6 empty] | 13.36
TREVO
FAIXA AMARELA CONTINUA |  | 500 | 0.1 |  | 2 |  | 0
FAIXA AMARELA CONTINUA ILHA |  |  | 0.1 |  |  |  | 0
FAIXA BRANCA CONTINUA ILHA |  |  | 0.1 |  |  |  | 0
FAIXA ZEBRADA AMARELA CONTINUA ILHA |  |  | 0.4 |  |  |  | 0
FAIXA ZEBRADA BRANCA CONTINUA ILHA |  |  | 0.2 |  |  |  | 0
TREVO FAIXA BRANCA | [6 empty] | 0
FAIXA DESCONTINUANB (4,00m Pintura x 4 ( espaço)TREVO BORDO |  |  | 0.1 |  |  | 2 | 0
SETAS
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ÁREA |  |  |  |  | ÁREA
SETA DIRECIONAL SEGUIR EM FRENTE |  | 1.09 |  |  |  |  | 0
SETA DIRECIONAL SEGUIR EM FRENTE E VIRAR |  | 1.9 |  |  |  |  | 0
SETA DIRECIONAL VIRAR |  | 1.39 |  |  |  |  | 0
SETA MUDANÇA OBRIGATÓRIA |  | 3.81 |  |  |  |  | 0
FAIXA DE PEDESTRE
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | COMP. | LARGURA |  |  |  | ÁREA
FAIXA RETANGULARES (4x0,40) TRAVESSIA |  | 4 | 0.4 |  |  |  | 0
FAIXA RETANGULARES PARADA DO CARRO |  | 6 | 0.4 |  |  |  | 0
FAIXA CONTINUA SEPARAÇÃO |  | 15 | 0.1 |  |  |  | 0
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 901.08

## MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM REPERFILAMENTO PMF E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE HEITORAI- GO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI - GOIÁS
TABELA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | F DMT (km) | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  | m2 | 65231.13 | Área total do recapeamento
2 |  | RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO
2.1 | 44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 65231.13 | QUADRO DE AREAS
2.2 | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 5 | TKM | 4892.3347 | (dmt x peso por m² x área total de micro revestimento)
[6 empty] | Distancia km | Peso do Massa T/m2 | Area de execução | Total TxKm
|  |  | ] |  |  | 5 | 0.015 | 65231.13 | 4892.3347
2.3 | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | 67.4 | m3km | 43965.7816 | (dmt x volume por m² x área total de micro revestimento)
[6 empty] | Distancia km | Volume m3/m2 | Area de execução | Total m3xKm
[6 empty] | 67.4 | 0.01 | 65231.13 | 43965.7816
2.4 | 44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 5 | tkm | 73.385 | dmt x peso por m² x área total de micro revestimento) -
[6 empty] | Distancia km | Peso T/m2 | Area de execução | Total TxKm
[6 empty] | 5 | 0.000225 | 65231.13 | 73.385
2.5 | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO |  | T | 114.1545 | (consumo por m² x área total de micro revestimento)
[7 empty] | Consumo T/m2 | Area de execução | Total Toneladas
[7 empty] | 0.00175 | 65231.13 | 114.1545
2.6 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  | T | 114.1545 | mesma quantidade do fornecimento de Emulsão RL-1C-E
[6 empty] | Distancia km | Volume Toneladas | Area de execução | Total m3xKm
[7 empty] | 114.1545 |  | 0
3 |  | REPERFILAMENTO COM PMF
3.1 | 40614 | PRÉ - MISTURADO A FRIO - PMF (BC) |  | m3 | 347.22 | Extensão x largura (Quadro de Areas)
3.2 | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) |  | m2 | 11573.86 | Area do Reperfilamento
3.3 | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | 67.4 | m3km | 17938.1144 | dmt x volume de agregado por m3 x quantidade de reperfilamento -
[6 empty] | Distancia km | Volume m3 | Peso x M3 | Total m3xKm
[6 empty] | 67.4 | 347.22 | 1.533 | 17938.1144
3.4 | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 5 | TKM | 868.0395 | dmt x densidade da massa x quantidade de reperfilamento -
[6 empty] | Distancia km | Peso do Massa T/m2 | Area de execução | Total TxKm
[6 empty] | 5 | 0.015 | 11573.86 | 868.0395
3.5 | 40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C |  | T | 69.444 | consumo de emulsão por m³ x quantidade de reperfilamento -
[7 empty] | Consumo T/m3 | Quantiadade m3 | Total Toneladas
[7 empty] | 0.2 | 347.22 | 69.444
3.6 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C |  | T | 4.6295 | consumo de emulsão por m² x quantidade de pintura de ligação -
[7 empty] | Consumo T/m3 | Area de execução | Total Toneladas
[7 empty] | 0.0004 | 11573.86 | 4.6295
3.7 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  | T | 74.07 | soma do fornecimento de emulsão RL-1C e RR-1C
[6 empty] | Distancia km | Volume Toneladas | Area de execução | Total m3xKm
74.07

## QUADRO DE AREAS (2)
QUADRO DE ÁREAS - REPERFILAMENTO
RUA | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ÁREA(m²) | ESPESSURA (M) | ÁREA(m3)
AVENIDA CEL. HEITOR - PARTE 1 | 485.93 | 8.5 | 4130.405 | 0.03 | 123.9121
AVENIDA CEL. HEITOR - PARTE 2 | 67.77 | 13 | 881.01 | 0.03 | 26.4303
AVENIDA CEL. HEITOR - PARTE 3 | 33.88 | 12.95 | 438.746 | 0.03 | 13.1624
RUA CAPIM PUBA - PARTE 1 | 202 | 7 | 1414 | 0.03 | 42.42
RUA CAPIM PUBA - PARTE 2 | 177.68 | 7 | 1243.76 | 0.03 | 37.3128
RUA PAULA - PARTE ÚNICA | 242.15 | 7.2 | 1743.48 | 0.03 | 52.3044
AVENIDA JK - PARTE ÚNICA | 73.1 | 12.74 | 931.294 | 0.03 | 27.9388
RUA URU - PARTE ÚNICA | 68.44 | 11.56 | 791.1664 | 0.03 | 23.735
TOTAL | - | - | 11573.86 |  | 347.22 | 347.22 | 11573.86
QUADRO DE ÁREAS - RECAPEAMENTO MICRO REVESTIMENTO COM POLIMERO
RUA | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ÁREA(m²)
AVENIDA CEL. HEITOR PARTE2 | 750.92 | 13.07 | 9814.5244
AVENDIDA SÃO PAULO | 255.67 | 13.41 | 3428.5347
AVENIDA JK | 689.46 | 12.7 | 8756.142
AVENIDA CENTRAL | 238.14 | 7 | 1666.98
RUA URU | 304.2 | 11.54 | 3510.468
RUA SILVA BORGES | 629.72 | 7.3 | 4596.956
RUA PAULA | 538.22 | 7.18 | 3864.4196
RUA CAPIM PUBA | 694.83 | 7.94 | 5516.9502
RUA 03 | 40.61 | 7 | 284.27
RUA 02 | 46.98 | 7 | 328.86
AVENIDA BRASILIA | 127.76 | 7 | 894.32
RUA BOA VISTA | 194.87 | 7 | 1364.09
RUA TOCANTINS | 505.98 | 8.39 | 4245.1722
RUA ARY TOLEDO | 447.84 | 9.38 | 4200.7392
RUA ITABERAI | 307.96 | 7 | 2155.72
RUA H - 01 | 323.57 | 7 | 2264.99
RUA H - 02 | 317.55 | 7.87 | 2499.1185
RUA TOCANTINS 2 | 494.2 | 7 | 3459.4
AVENIDA CEL. HEITOR PARTE1 | 267.42 | 7.4 | 1978.908
RUA ARAGUAIA | 66.21 | 6.05 | 400.5705
TOTAL | - | - | 65231.13
65231.13

## Orçamento
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM REPERFILAMENTO PMF E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE HEITORAI- GO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI - GOIÁS
TABELA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
SINAPI GO 09.2017 DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DMT (km) | UNID. | QUANT. | BDI | CUSTO EM R$
[7 empty] | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 103680.45
1.1 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  | m2 | 65231.13 | 28.18% | 1.24 | 1.5894 | 103680.45
2 |  | RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO | [6 empty] | 634110.61
2.1 | 44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 65231.13 | 28.18% | 2.31 | 2.961 | 193146.64
2.2 | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 5 | TKM | 4892.3347 | 28.18% | 0.97 | 1.2433 | 6082.86
2.3 | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | 67.4 | m3km | 43965.7816 | 28.18% | 1.45 | 1.8586 | 81715.24
2.4 | 44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 5 | tkm | 73.385 | 28.18% | 1.08 | 1.3843 | 101.59
2.5 | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO |  | t | 114.1545 | 17.77% | 2533.1084 | 2983.2418 | 340550.41
2.6 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 161 | TxKm | 114.1545 | 17.77% | 93.0817 | 109.6223 | 12513.87
3 |  | REPERFILAMENTO COM PMF | [6 empty] | 255804.13 |  | 22.1019
3.1 | 40614 | PRÉ - MISTURADO A FRIO - PMF (BC) |  | m3 | 347.22 | 28.18% | 117.48 | 150.5859 | 52286.42
3.2 | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) |  | m2 | 11573.86 | 28.18% | 0.25 | 0.32045 | 3708.84
3.3 | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | 67.4 | m3km | 17938.1144 | 28.18% | 1.45 | 1.8586 | 33339.96
3.4 | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 5 | TKM | 868.0395 | 28.18% | 0.97 | 1.2433 | 1079.27
3.5 | 40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C |  | T | 69.444 | 17.77% | 1813.1928 | 2135.3971 | 148290.52
3.6 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C |  | T | 4.6295 | 17.77% | 1646.8554 | 1939.5016 | 8979.01
3.7 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 161 | TxKm | 74.0735 | 17.77% | 93.0817 | 109.6223 | 8120.11
5 |  | ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 43976.85
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  | UNI | 1 | 28.18% | 18657.56 | 23915.2604 | 23915.26 | 30915.4409 | 3%
5.2 | COMPOSIÇÃO | CANTEIRO DE OBRA - |  | UNI | 1 | 28.18% | 4972.3191 | 6373.5186 | 6373.52 | 10305.147 | 1%
5.3 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  | UNI | 1 | 28.18% | 10678.787 | 13688.0692 | 13688.07 | 20610.2939 | 2%
6.0 |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 36919.5059
6.1 | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA(TODAS AS FAIXAS HORIZONTAIS) |  | m2 | 901.08 | 28.18% | 14 | 17.9452 | 16170.0608
6.2 | 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA (PLACA DE LOGRADOURO) |  | m2 | 9.5 | 28.18% | 178.58 | 228.9038 | 2174.5865
6.3 | Simapi-73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  | UNI | 39 | 28.18% | 79.45 | 101.839 | 3971.7214
6.4 | SINAPI 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM |  | UNI | 39 | 28.18% | 292.12 | 374.4394 | 14603.1372
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1074491.5459 | 1030514.6959
OBJETO: |  | Elaboração do Projeto de Recapeamento Asfáltico com Micro Revestimento Asfáltico | DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

## Canteiro
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID | CUSTO UNITARIO | FAIXA A1
|  |  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL
1. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇAO DO TERRENO
40001 | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.21 | 100 | 21
40046 | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 3.21 | 31.2 | 100.152
- | Compactação mecânica sem controle de laboratório | m³ | 1.18 | 24 | 28.32
2. INSTALAÇOES PROVISORIAS
20210 | Escritório de campo | m² | 157.08 | 0 | 0
10231 | Escritório urbano (cidade) | mês | 1650.16 | 0.11 | 181.5176
20210 | Alojamento do pessoal operacional | m² | 112.25 | 3 | 336.75
20210 | Alojamento do pessoal técnico/administrativo | m² | 112.25 | 3 | 336.75
10232 | Alojamento (engenheiros) | mês | 1892.62 | 0.11 | 208.1882
10241 | Mobiliário Escritório (incl equipamentos Informática) | mês | 709.7 | 0.11 | 78.067
10242 | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 591.43 | 0.11 | 65.0573
20210 | Almoxarifado | m² | 76.05 | 3 | 228.15
20210 | Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) | m² | 78.54 | 0 | 0
20210 | Oficinas | m² | 109.96 | 0 | 0
20210 | Fiscalização | m² | 157.08 | 1 | 157.08
20210 | Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 78.54 | 0 | 0
20210 | Vestiários | m² | 75.05 | 3 | 225.15
20210 | Sanitários | m² | 62.05 | 3 | 186.15
COTAÇAO | Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | 305.05 | 0.5 | 152.525
20210 | Refeitório (para os administrativos) | m² | 74.04 | 3 | 222.12
COTAÇAO | Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) | mês | 205.89 | 0.5 | 102.945
COTAÇAO | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | mês | 155.45 | 1 | 155.45
20210 | Laboratório (espaço físico) | m² | 157.08 | 0 | 0
20210 | Ambulatório | m² | 157.08 | 0 | 0
40800 | Cercas | m | 6.05 | 20 | 121
20210 | Guaritas | m² | 85.05 | 1 | 85.05
81867 | Fossa séptica | ud | 3495.82 | 0 | 0
81874 | Sumidouro | ud | 2038.05 | 0 | 0
COTAÇAO | Poço artesiano | ud | 11200 | 0 | 0
45611 | Placa de obra | m² | 102.45 | 2 | 204.9
ORÇAMENTO | Obelisco de Inauguração (COM PLACA) | ud | 15116.05 | 0 | 0
20400 | Instalações Provisórias de Água/Esgoto | ud | 1215.02 | 0.1 | 121.502
ESTIMATIVA | Instalações Provisórias de Telefone/Internet | ud | 500 | 0 | 0
20501 | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | ud | 1954.55 | 0.1 | 195.455
21401 | Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) | kwh/mês | 0.74 | 200 | 148
ESTIMATIVA | Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) | mês | 250 | 0.5 | 125
ESTIMATIVA | Materiais Limpeza (alojamento engenheiro e escr urbano) | mês | 50 | 2 | 100
20031 | Faxineira (alojamento engenheiro e escritório urbano) | mês | 985.05 | 0.1 | 98.505
ESTIMATIVA | Utilização da Área de Canteiro (locação) | m² x mês | 0 | 1800 | 0
3. INSTALAÇOES INDUSTRIAIS
ESTIMATIVA | Instalação de Usina de Asfalto | ud | 80000 | 0 | 0
ESTIMATIVA | Instalação de Usina de Solos | ud | 40000 | 0 | 0
20210 | Paiol de explosivos | m² | 109.96 | 0 | 0
4. SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
40100 | Escav, carga e transp material 1ª categ até 50m trat esteira | m³ | 1.49 | 0 | 0
40100 | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 2.41 | 0 | 0
40850 | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 112.09 | 1 | 112.09
40850 | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 112.05 | 1 | 112.05
13244 | Cone de sinalização (desvio) | ud | 23.25 | 2 | 46.5
COTAÇAO | Tambor de 200L (desvio) | ud | 37.5 | 2 | 75
30040 | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 87.41 | 2 | 174.82
20031 | Servente para sinalização (desvio) | mês | 1105.23 | 0.1 | 110.523
5. LICENÇAS AMBIENTAIS
40100 | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | ud | 5403.04 | 0.05 | 270.152
40100 | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m² | 0.4 | 216 | 86.4
40850 | Licença de Usina | ud | 6911.2 | 0 | 0
40850 | Licença de Cascalheira | ud | 16461.31 | 0 | 0
13244 | Licença de Outorga de Uso da Água | ud | 4807.28 | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI): | 4972.3191
|  |  | BDI | 28.18% | 1401.1995
|  |  |  | TOTAL (COM BDI): | 6373.5186 | 6373.5186 | 6500

## Adm Local
ADMINISTRAÇÃO
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID | CUSTO UNITARIO | FAIXA A1
|  |  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
20203 (mão de obra) | Coordenador/ Gestor do Contrato | mês | 19215.61 | 0 | 0
20204 (mão de obra) | Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato | mês | 15033.34 | 0 | 0
20205 (mão de obra) | Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 9800.05 | 0.1 | 980.01
20229 (mão de obra) | Técnico Nível Médio Estradas(Sala Tecnica) | mês | 5021.99 | 0 | 0
20222 (mão de obra) | Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe | mês | 6641.58 | 0 | 0
20223 (mão de obra) | Topógrafo | mês | 3721.05 | 0.2 | 744.21
20227 (mão de obra) | Auxiliar de Topografia | mês | 2015 | 0.5 | 1007.5
20223 (mão de obra) | Laboratorista de Solos | mês | 5021.99 | 0 | 0
20223 (mão de obra) | Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 5021.99 | 0 | 0
20227 (mão de obra) | Auxiliar de Laboratorista | mês | 3010.66 | 0 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
20204 (mão de obra) | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 15033.34 | 0 | 0
Valor de Mercado | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 21240.8 | 0 | 0
250113 | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 2690.6 | 0 | 0
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
20222 (mão de obra) | Encarregado Geral | mês | 6641.58 | 0 | 0
20244 (mão de obra) | Motorista | mês | 2705.96 | 0 | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
20242 (mão de obra) | Encarregado Administrativo | mês | 4187.72 | 0 | 0
20243 (mão de obra) | Auxiliar Administrativo | mês | 2705.96 | 0 | 0
20230 (mão de obra) | Almoxarife/Apontador/Comprador | mês | 3820.55 | 0.4 | 1528.22
20243 (mão de obra) | Recepcionista/ Telefonista | mês | 2705.96 | 0 | 0
20246 (mão de obra) | Vigia | mês | 1750.05 | 0.5 | 875.03
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Estimativa | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 0.3 | 60
Estimativa | Despesas com Cartórios | mês | 100 | 0 | 0
Estimativa | Medicamentos | mês | 50 | 0.6 | 30
Estimativa | Malote e Correio | mês | 200 | 0 | 0
VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO
10201 | Veículos leves (incluso combustível) | mês | 1952.05 | 0.5 | 976.03
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
10216 (material) | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 2304.16 | 0 | 0
10217 (material) | Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 3560.96 | 0 | 0
10218 (material) | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 2827.83 | 0 | 0
10211 (material) | Instrumental de Topografia | mês | 1624.26 | 0.3 | 487.28
COTAÇÃO | Equipamentos de Comunicação (rádio) | par | 295 | 0.3 | 88.5
30035 (equipamento) | Caminhão carroceria de madeira 15 T | mês | 18796.8 | 0 | 0
SCO RIO AD 14.15.0700 (A) | Caminhão prancha 30 T | mês | 26814.7 | 0 | 0
Estimativa | Caminhão Comboio | mês | 7500 | 0.3 | 2250
31062 (equipamento) | Caminhão com Guindauto – Munck | mês | 15195.4 | 0 | 0
30042 (equipamento) | Gerador 40 KVA | mês | 3777.4 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
Estimativa | PPRA ( NR-9 ) | unid | 440 | 1 | 440
Estimativa | PCMSO ( NR-7 ) | unid | 448.1 | 1 | 448.1
Estimativa | PCMAT ( NR-18 ) | unid | 1450 | 1 | 1450
Estimativa | Exames Admissionais/Demissionais | unid | 20 | 20 | 400
Estimativa | Anotação de Responsabilidade Técnica | unid | 142.68 | 1 | 142.68
Estimativa | Ensaios Tecnológicos | unid | 150 | 45 | 6750
|  | TOTAL |  |  | 18657.56
|  |  | BDI | 28.18% | 5257.7004
|  | TOTAL (COM BDI): |  |  | 23915.2604 | 23915.2604 | 22000

## Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REFERÊNCIA | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO UNITARIO | FAIXA A1
|  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL
AGETOP | CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,52m | 1364.51 | 0 | 0
AGETOP | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE | 1754.78 | 0.1 | 175.478
AGETOP | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 2269.75 | 0 | 0
AGETOP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 2461.16 | 0 | 0
AGETOP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 336D L (268HP) OU EQUIVALENTE | 2731.76 | 0 | 0
AGETOP | FRESADORA A FRIO : W-1900 | 5120.61 | 0 | 0
AGETOP | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1020.48 | 0.1 | 102.048
AGETOP | MOTONIVELADORA - CAT 140K OU EQUIVALENTE | 2162.7 | 0 | 0
AGETOP | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 1403.79 | 0 | 0
AGETOP | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE | 1486.08 | 0 | 0
AGETOP | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO | 5731.19 | 0 | 0
AGETOP | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T | 1200.45 | 0.1 | 120.045
AGETOP | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 1569.11 | 0 | 0
AGETOP | ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1716.52 | 0 | 0
AGETOP | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 1105.85 | 0.1 | 110.585
AGETOP | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE | 1050.45 | 0.1 | 105.045
AGETOP | TRATOR EST. C/ ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 5099.41 | 0 | 0
AGETOP | TRATOR ESTEIRA C/ LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 5120.53 | 0 | 0
AGETOP | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE | 2369.93 | 0 | 0
AGETOP | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | 1754.2 | 0 | 0
AGETOP | TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) | 1482.16 | 0.5 | 741.08
AGETOP | USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H | 19493.9 | 0 | 0
AGETOP | USINA MIST. SOLO 300T/H | 4355.66 | 0 | 0
AGETOP | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60T/H | 2768.76 | 0.1 | 276.876
AGETOP | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 2253.13 | 0.1 | 225.313
TOTAL (A) |  |  | 1856.47
REFERÊNCIA | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | VALOR UNITARIO | FAIXA A1
|  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL
AGETOP | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 820.05 | 0.4 | 328.02
AGETOP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 802.05 | 0.4 | 320.82
AGETOP | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1105.48 | 0.3 | 331.644
AGETOP | CAMINHÃO COMBOIO | 952.05 | 0.3 | 285.615
AGETOP | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1105.05 | 0.3 | 331.515
AGETOP | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 820.05 | 0.3 | 246.015
AGETOP | CAMINHÃO MUNCK | 1369.41 | 0 | 0
AGETOP | CAMINHÃO DISTRIBUIÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA - MONTADO EM CAMINHÃO | 2228.19 | 0 | 0
AGETOP | EQUIP. DISTR. DE L.A. RUPT. CONTR.: ACOPLADO A CAVALO MECÂNICO | 1740.05 | 0.2 | 348.01
AGETOP | EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHÃO | 725.78 | 0.4 | 290.312
AGETOP | EQUIP. P/ HIDROSEMEADURA (5.500L) | 1801.68 | 0 | 0
AGETOP | MÁQUINA PARA PINTURA : DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | 1820.45 | 0.35 | 637.1575
TOTAL (B) |  |  | 3119.1085
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CUSTO POR MOBILIZAÇÃO | FAIXA A1
|  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL
NÍVEL 1
AGETOP | PASSAGEM DE AVIÃO | 214 | 0 | 0
AGETOP | VIAGEM DE ÔNIBUS (ESTADUAL) | 40 | 0 | 0
AGETOP | DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 62 | 0 | 0
NÍVEL 2
AGETOP | VIAGEM DE ÔNIBUS (INTERESTADUAL) | 183.01 | 0 | 0
AGETOP | DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 31 | 0 | 0
NÍVEL 3
AGETOP | VIAGEM DE ÔNIBUS (ESTADUAL) | 57.263 | 10 | 572.63
AGETOP | DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 15.5 | 10 | 155
TOTAL (C) |  |  | 727.63
|  |  | CUSTO TOTAL (A+B)x2+C: | 10678.787
|  | BDI | 28.18% | 3009.2822
|  |  | PREÇO TOTAL: | 13688.0692 | 13688.07 | 13000

## Plan1
TABELA 37 - MATERIAIS BETUMINOSOS COM BDI
DEMONSTRATIVOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS - JULHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
ANP
Produto | Preço/kg | Referencial | Preço/T | Produto | ($)+BDI+ICMS
CM30 | 2.6946 | Centro Oeste | 2694.63 | CM30 | 3823.4527
RR2C | 1.6631 | Goiás | 1663.08 | RR2C | 2359.7703
RR2C POL | 1.6838 | Centro Oeste | 1683.76 | RR2C POL | 2389.1134
RL 1C | 1.505 | Goiás | 1504.95 | RL 1C | 2135.3971
RL 1C POL | 2.1025 | Centro Oeste | 2102.48 | RL 1C POL | 2983.2418
RM 1C | 1.7023 | Goiás | 1702.31 | RM 1C | 2415.4343
RR 1C | 1.3669 | Goiás | 1366.89 | RR 1C | 1939.5016
RC 1C POL | 1.6801 | Centro Oeste | 1680.07 | RC 1C POL | 2383.8776
SBS 60-85 | 1.9599 | Centro Oeste | 1959.91 | SBS 60-85 | 2780.947
CAP 30/45 | 1.5878 | Goiás | 1587.84 | CAP 30/45 | 2253.011
CAP 50/70 | 1.8588 | Goiás | 1858.77 | CAP 50/70 | 2637.4379
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO - DNIT
[5 empty] | ICMS | IPAV (JUL14): | 270.237
[5 empty] | 17% | IPAV (JUL17): | 309.586
BDI
17.77%
** DISTÂNCIA DA DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA DA OBRA EM ORÇAMENTO **
CÁLCULO DO TRANSPORTE
DT (KM) = | 160
F CT (R$ / T) = | 109.5911
TABELA 37 - MATERIAIS BETUMINOSOS SEM BDI
DEMONSTRATIVOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS - JULHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
ANP
Produto | Preço/kg | Referencial | Preço/T | Produto | ($)+ICMS | 161473.04
CM30 | 2.6946 | Centro Oeste | 2694.63 | CM30 | 3246.5422 | 47115.15
RR2C | 1.6631 | Goiás | 1663.08 | RR2C | 2003.7108 | 1413.4545
RR2C POL | 1.6838 | Centro Oeste | 1683.76 | RR2C POL | 2028.6265 | 3392.2908
RL 1C | 1.505 | Goiás | 1504.95 | RL 1C | 1813.1928 | 169.6145
RL 1C POL | 2.1025 | Centro Oeste | 2102.48 | RL 1C POL | 2533.1084
RM 1C | 1.7023 | Goiás | 1702.31 | RM 1C | 2050.9759
RR 1C | 1.3669 | Goiás | 1366.89 | RR 1C | 1646.8554
RC 1C POL | 1.6801 | Centro Oeste | 1680.07 | RC 1C POL | 2024.1807
SBS 60-85 | 1.9599 | Centro Oeste | 1959.91 | SBS 60-85 | 2361.3373
CAP 30/45 | 1.5878 | Goiás | 1587.84 | CAP 30/45 | 1913.0602
CAP 50/70 | 1.8588 | Goiás | 1858.77 | CAP 50/70 | 2239.4819
INDICE DE PAVIMENTAÇÃO - DNIT
[5 empty] | ICMS | IPAV (JUL14): | 270.237
[5 empty] | 17% | IPAV (MAI17): | 309.674
BDI
0%
** DISTÂNCIA DA DISTRIBUIDORA MAIS PRÓXIMA DA OBRA EM ORÇAMENTO **
CÁLCULO DO TRANSPORTE
DT (KM) = | 160
F CT (R$ / T) = | 93.0817